肃南县草原畜牧业转型升级试点项目2025年度工作方案

根据市发改委《关于肃南县草原畜牧业转型升级试点实施方案的批复》（张发改农经〔2022〕16号）和市发改委、市畜牧兽医局《关于转下达生态保护修复专项2025年第二批中央预算内投资计划的通知》（张发改投资〔2025〕163号）精神，为进一步优化全县畜牧产业结构，加快实施好2025年度草原畜牧业转型升级试点项目，不断提升全县草原畜牧业发展质量和综合效益，持续增加农牧民收入，实现经济生态共赢，结合我县实际，制定本工作方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神，全面落实习近平总书记视察甘肃重要讲话重要指示精神，牢牢把握高质量发展这个首要任务，锚定农业强县建设目标，坚持生态优先、绿色发展，深入实施草原畜牧业转型升级项目，着力构建草原畜牧业高质量发展的产业体系、生产体系和经营体系，推动草原畜牧业高质量发展。

二、重点建设任务

聚焦草原畜牧业转型升级的目标任务和工作路径，围绕草原畜牧业产业体系、生产体系、经营体系各环节，夯实基础、固强补弱，着力建设“高质量天然草原修复、高标准优质饲草生产加工和储运、高水平现代畜牧业规模养殖、高品质良种繁育推广、高层次畜产品加工营销”五大体系，持续提高养殖业规模化程度和产业集中度，促进农村三产在更深层次、更高水平上实现融合协调高质量发展。

（一）建设高质量天然草原保护修复体系。坚持草原生态底线、草原面积红线，以保护改善天然草原生态为核心，加强保护、建设和利用相结合，持续深化“以草定畜、以畜带草”的草畜平衡发展模式，对严重“三化”草原采取禁牧封育等综合措施促进自然修复，鼓励支持以人工种草方式修复草原生态，恢复提升草原生产能力；对中轻度“三化”草原，坚持以草定畜，合理控制放牧牲畜数量和强度，实现草畜平衡，支持采取围栏封育、免耕补播、松土施肥、鼠虫害防治等措施，促进草原植被恢复；在水土条件适宜区，实施退化草原生态修复，支持建设人工草地和优质储备饲草基地，构建草原休养生息长效机制，稳步提高草地生产能力和生态系统健康水平。2025年计划完成草原补播改良11.64万亩、毒杂草治理39.7万亩、鼠虫害防治 58.06万亩。

（二）建设高标准优质饲草生产加工和储运体系。加快牧草丰产栽培、节水增效、适时收割、病虫害防治、草产品加工贮存等关键技术的推广应用，推进粮改种养结合试点示范，加大种植规模5000亩以上、集中连片种植规模100亩以上饲草料生产单元建设力度，大力发展高产优质苜蓿、青贮玉米、燕麦等优质饲草料生产。培育和发展壮大规模化、专业化优质饲草料生产加工企业（合作社），支持购置饲草收贮、加工、储备等设施设备，不断创新完善饲草饲料生产、加工、收储、配送机制，进一步提升草原畜牧业供给和防灾减灾能力。新建青贮窖（池）13650立方米，储草棚15000平方米，牧草加工配送中心12000平方米，饲草料库1000平方米，购置电动叉车等5台（套）；建设优质高产牧草（黑小麦 ）示范区2个1万亩，其中皇城镇0.4万亩，明花乡0.6万亩。

（三）建设高水平现代畜牧业规模养殖体系。按照“养殖设施化、生产规范化、防疫制度化和粪污无害化”标准要求，引导农牧企业、合作社、养殖户建设牲畜棚圈、储草棚、青贮窖、饲草料库、动物防疫以及家畜配种等基础设施。积极创建国家级、省级标准化养殖示范场。不断丰富“互联网+绿色畜牧业”载体，构建远程畜牧业科技服务、畜牧业科技共享服务平台，建立食用农产品承诺达标合格证制度和质量安全追溯体系。加大金融支持，扩大利用外资规模，支撑现代化养殖体系高效建设，构建生产布局优化、养殖技术领先、经济效益稳定、资源利用高效、生态环境良好、产品质量安全的畜牧业转型升级新格局。新建牛羊舍29780平方米，剪毛棚2座800平方米，固定式防疫注射栏10座，堆粪棚2座400平方米，无害化处理池4座108立方米，购置清污车、日粮机、填料机、羊毛分级台、剪毛机、打包机等设备208台（套）。

（四）建设高品质良种繁育推广体系。以县域优良种质资源保护与扩繁为重点，逐步加大甘肃高山细毛羊、肃南牦牛改良力度，优化全县畜牧业种质结构，强化良种母畜和仔畜供应基地建设，完善良种繁育、种质监测、技术推广体系。持续推进良种繁育场建设和畜种改良服务站点向农牧村延伸，扩大养殖规模，提升产业科技含量，提供充足种质资源，加快构建优良畜种引进、培育、输出、推广“四位一体”的产业格局。引进优质细毛羊种公羊210只，培育优质种羊200只；引进优质含野血牦牛150头，培育优良种公牛180头，购置肉牛冻精10000支。

（五）建设高层次畜产品加工营销体系。以全国有机农产品基地为引领，深挖“肃南甘肃高山细毛羊”“肃南牦牛”“肃南马鹿鹿茸”国家地理标志农产品品牌价值，构建“线上＋线下”“展示＋体验”大品牌营销体系，严厉打击冒用、套用肃南农畜产品品牌行为，有效提升全县农畜产品附加值和品牌影响力。做好“粮头食尾、畜头肉尾、农头工尾”增值文章，全面扶持现代农业科技示范园投产运营，加快推进冷链物流、现代饲草种业提升等项目，建设形成以县城为中心和祁丰乡、马蹄乡、皇城镇为节点的冷链物流体系，有效提升县域农畜产品精深加工能力。新培育市级以上产业化龙头企业1家，新认证“三品一标”农产品4个、区域公用品牌1个、“甘味”企业商标品牌2个，制定发布“肃南牦牛”地方标准，开展蔬菜、中药材等农产品碳标签认证，力争全县农畜产品加工转化率达到73%。

三、保障措施

（一）强化组织领导。充分认识草原畜牧业转型升级项目重大意义，充分发挥肃南县草原畜牧业转型升级试点项目协调推进领导小组牵头抓总作用，加快推进年度工作计划，明确工作目标和重点任务，实行“政府统筹运作、企业合作社主导、农牧民参与”的运行机制，调动各方力量参与项目建设最大程度发挥各类资源要素聚合效应，确保领导到位、工作到位、政策措施到位、资金投入到位，全力支持项目建设、管理和发展。

（二）强化政策保障。健全政府、银行、企业三方协调机制，拓宽融资渠道，以政府投入为导向，积极做好有关项目和财政资金争取力度，充分发挥地方政府债券项目、信贷资金等拉动作用，引导专业合作社、养殖户、科技人员以土地、资产、劳动力、资金、技术等各种生产要素入股，构建多渠道、多层次、多元化的草原畜牧业转型升级项目投融资体系。加大人才培养培训力度，年培训专业技术人员和农牧民1000人（次）以上，夯实草原畜牧业转型发展的人才基础。

（二）强化科技创新。坚持科技创新和科学普及“双轮”驱动，深化科技体制改革，最大限度激活创新要素、释放创新潜能、提升创新效能，持续完善科技型企业梯次培育发展体系，引导各类创新要素向企业集聚，壮大科技型企业群体规模。立足“四个畜牧业”，积极与科研单位合作，开展相关研究，突破技术瓶颈，促进科技与畜牧业紧密结合，加速科技成果转化。推广应用先进生产技术，与科研院所合作建设专家工作站，在人才、项目、技术等方面进行深入合作，探索建立产学研合作、科技成果转化协作新模式，提高五大体系科技含量，推动全县畜牧业转型高质量发展。

（三）强化人才支撑。持续完善科技人才引进、培养、激励机制，加大高层次人才和紧缺急需专业人才引进力度，鼓励支持县域企业与省内外高校、科研院所建立合作机制，加强成果对接、项目合作、引进人才等方面的合作交流，促进政产学研用深度融合。建立院地合作人才培养机制，通过“请进来教”和“送出去学”相结合方式，聘请高校、科研院所专家，对我县专业技术人员、养殖从业人员进行培训。

（四）强化监管考核。健全草原畜牧业转型升级项目绩效评价体系，建立项目监测与监管执法联动快速响应机制和资金安全使用保障机制。加强对项目全过程动态监管，因地制宜对计划项目进行更换调整报备，确保项目按期高质量完成。发挥考核约束激励作用，建立科学规范的考核评估机制，县委、县政府将对项目推进情况开展综合督查和专项检查，定期调度、定期督查、定期通报，层层传导压力，确保目标任务落实。

附件：1.肃南县2025年度草原畜牧业转型升级项目建设任务表

2.肃南县2025年度草原畜牧业转型升级项目中央预算内

资金投资计划表

附件1

肃南县2025年度草原畜牧业转型升级项目建设任务表

| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 投 资（万元） |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 合 计 | 中央资金 | 地方配套 |  |
| 1 | 优质饲草生产加工和储运体系建设 | 新建青贮窖（池）13650立方米，储草棚15000平方米，牧草加工配送中心12000平方米，饲草料库1000平方米，购置电动叉车等5台/套。 | 4368.7 | 2184.35 | 2184.35 | 地方预算内投资主要包括县级财政投资、整合既有投资渠道资金、地方政府专项债券、企业投资、银行贷款等。 |
| 2 | 现代畜牧业规模养殖体系建设 | 新建牛羊舍29780平方米、剪毛棚2座800平方米、固定防疫注射栏10座、堆粪棚2座400平方米、无害化处理池4座108立方米，购置清污车、日粮机、填料机、羊毛分级台、剪毛机、打包机等设备208台（套）。 | 4385.8 | 1418.9 | 2966.9 |  |
| 3 | 良种繁育推广体系建设 | 引进优质细毛羊种公羊210只，培育优质种羊200只；引进优质含野血牦牛150头，培育优良种公牛180头，购置肉牛冻精10000支。 | 793.5 | 396.75 | 396.75 |  |
| 合 计 |  |  | 9548 | 4000 | 5548 |  |

| 附件2 肃南县2025年度草原畜牧业转型升级项目中央预算内资金投资计划表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 建设内容 | 建设地点 | 中央预算内资金计划投资（万元） |
| 1 | 养殖点建设工程 | 新建牛羊舍、储草棚等畜牧业基础设施，配套建设水电路等工程。 | 各乡镇 | 1400 |
| 2 | 牧草配送中心建设 | 新建牧草配送中心1处。 | 各乡镇 | 200 |
| 3 | 政策性扶持 | 采取先建后补或以奖代补的方式对建设畜牧业基础设施（养殖棚圈、储草棚、青贮池）和购买畜牧业机械设备的合作社（家庭牧场）、养殖大户按照《肃南县关于促进畜牧业转型升级发展五条意见的通知》和《肃南县2025年度草原畜牧业转型升级试点项目项目实施方案》精神要求，按比例给予一定补助；对全县7个乡镇饲草节水灌溉奖励面积11.7118万亩，补贴资金462.07万元，其中草原畜牧业转型升级项目中央预算内资金补助200万元，剩余部分县水务局统筹解决；建设优质高产牧草（黑小麦 ）示范区2个1万亩，其中皇城镇0.4万亩，明花乡0.6万亩。 | 各乡镇 | 1500 |
| 4 | 其 他 | 补齐2022-2025年项目实施过程中建设任务欠账，如青贮池、防疫圈、剪毛棚、堆粪棚等。 | 各乡镇 | 900 |
| 合 计 |  |  |  | 4000 |