肃南县2025年“激发消费活力·惠购牧歌肃南”

专项促消费活动实施方案

（征求意见稿）

为全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入实施国家、省、市关于扩内需促消费工作决策部署，持续提升消费信心，进一步激发消费市场活力，巩固消费良好态势，助力全县经济高质量发展，结合我县实际，特制定本实施方案。

- 活动主旨

聚焦“提振传统消费、激发新型消费、扩大服务消费、促进农村消费、创新消费场景、优化消费环境”总基调，发挥政府部门和企业主体作用，加力扩围实施“两新”政策和提振消费专项行动，鼓励支持各商贸企业积极开展各类促进消费活动，实现“季季有主题、月月有活动、周周有场景”，扩大消费规模，持续拉动全县经济增长，全力实现社会消费品零售额增长目标任务。

二、总体安排

活动名称：肃南县2025年“激发消费活力·惠购牧歌肃南”专项促消费活动

活动时间：2025年4月--2026年2月（具体时间节点以公告形式发布）

三、资金来源

本次专项活动资金共210万元。其中：县财政配套资金200万元，银行机构及企业筹措资金10万元（农业银行肃南县支行2万元、县农村信用联社1万元、商户及企业筹措让利促销资金7万元）。

四、活动内容

（一）活动对象：县域内所有居民及来肃人员,且持有张掖手机号段的用户。

（二）实施范围：全县各类自愿申请加入的商超、百货、家电、数码产品、餐饮、住宿（含星级民宿）、景区景点、社会加油站等企业和商户。

（三）活动项目

- 1.“相约春天·约惠肃南”主题促消活动。借助劳动节、端午节、儿童节等节日，鼓励支持肃南县干部职工错峰乡村旅游，带头消费，激发、挖掘“牧歌肃南”的乡村消费市场，集吃喝玩乐于一体，将农特产品变成旅游商品、使农家小院成为旅游服务基地，刺激、拉动消费，有效衔接乡村振兴。引导企业根据消费特点和不同消费群体的个性化需求，拓展货源渠道，丰富商品种类，增加有效供给，通过促销让利等方式吸引干群到线下实体消费，进一步激发节假日消费新动能，营造浓厚的消费氛围，持续释放消费潜力，促进消费增长。同时为加力扩围实施消费品以旧换新政策活动，满足广大人民群众绿色、低碳、智能消费需求，开展消费品“以旧换新”消费券活动，提振消费信心，释放消费潜力。

- 活动时间：2025年4月-2025年6月

- 安排资金：40万元

- 2.“喜迎县庆·助商惠民”主题促消活动。以肃南裕固族自治县县庆庆祝活动为契机，举办“彩虹张掖·牧歌肃南”为主题的民族特色美食嘉年华活动和首届肃南县雪花啤酒音乐节活动，活动将汇聚民族传统美食及各类张掖风味小吃，同时安排精彩纷呈的歌舞表演和赛马活动。通过“文艺+旅游+商业”相结合方式，组织实施文化旅游进商圈活动，展现“彩虹张掖·牧歌肃南”的独特魅力，促进商旅文体融合发展，为肃南县庆增添浓厚的节日氛围，为全县人民和游客带来一场精彩纷呈的文化盛宴。同时为加力扩围实施消费品以旧换新政策活动，满足广大人民群众绿色、低碳、智能消费需求，开展消费品“以旧换新”消费券活动，提振消费信心，释放消费潜力。

- 活动时间：2025年7月-2025年8月

- 安排资金：40万元

3.“金秋钜惠·寻味美食”主题促消活动。抢抓中秋国庆双节消费黄金期，组织商超、餐饮、住宿企业开展特色突出、贴近生活、适销对路、物美价廉、品质优良、特色鲜明的促销活动，繁荣节日消费市场。鼓励老字号企业开发网络适销产品和旅游纪念品、伴手礼等文创产品，支持老字号企业“走出去”开拓市场。积极培育本土电商企业，发放牛羊肉、农特产品消费券，全力推动实体商贸线上线下融合发展，扩大网上销售规模，拓宽我县牛羊肉、鹿产品等农特产品产销渠道，提升“肃南牦牛肉”“肃南甘肃高山细毛羊肉”“草原惠成”“祁尔康”“裕藜香”等网销地域品牌。同时为加力扩围实施消费品以旧换新政策活动，满足广大人民群众绿色、低碳、智能消费需求，开展消费品“以旧换新”消费券活动，提振消费信心，释放消费潜力。

活动时间：2025年9月-2025年10月

安排资金：40万元

4.“暖冬惠民·乐享优惠”主题促消活动。有效衔接巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作，抓住政策机遇，充分发挥工会组织优势，加大落实干部职工福利，鼓励机关企事业单位干部职工、工会会员到商贸、餐饮等服务企业购物消费，释放职工消费潜力，结合我县实际，发放美食嘉年华、本地农特产品消费券，推进干部职工爱心消费。在小区、商超、酒店、居民小区、加油站便利店设置农特产品专柜，包装农特产品进专柜，采用线上线下相结合拓展销售渠道，增加农民收入，助力消费增长。同时为加力扩围实施消费品以旧换新政策活动，满足广大人民群众绿色、低碳、智能消费需求，开展消费品“以旧换新”消费券活动，提振消费信心，释放消费潜力。

活动时间：2025年11月-2025年12月

安排资金：40万元

- 5.“跨年迎新·乐购肃南”主题促消活动。借势春节、元宵节等传统节日与消费旺季，充分发挥政府补贴、企业让利等政策措施叠加优势，动员引导各商超、餐饮企业、年货节场地、农(集)贸市场通过返利、打折、满赠等优惠形式开展“迎新春购物”活动。同时向餐饮、住宿、商超、市场等重点商贸流通企业发出春节期间“不打烊”的倡议书，鼓励以“除夕宴”“迎春宴”“团圆宴”等为重点，开展让利、返利、打折等优惠活动，引导餐饮酒店扩大网上订餐、线下配送等餐饮消费模式。 同时为加力扩围实施消费品以旧换新政策活动，满足广大人民群众绿色、低碳、智能消费需求，开展消费品“以旧换新”消费券活动，提振消费信心，释放消费潜力。

活动时间：2026年1月-2026年2月

安排资金：40万元

五、职责分工

县发改局：负责本次促消费活动的方案制定和组织协调，审核确定参与促消费活动企业名单，发布促消费活动公告，与县邮政、市银联公司签订三方协议，指导企业做好促销活动，核实电子消费券资金情况，将资金拨付银联公司，督促做好核销工作。

县文旅局：审核确定参与活动的景区名单，指导参与促消费活动景区做好促消费各项工作。县民族歌舞团以歌舞等形式配合县发改局做好促消费活动，调动广大群众消费热情，营造良好促消费氛围。

县财政局：负责本次活动财政资金的筹措、拨付。

县统计局：负责提供商贸流通在库限上企业和样本监测企业名录及其销售情况，加强消费领域统计监测。

县市场监管局：负责报名商户的信用信息审核及促销产品质量监管。

各乡（镇）人民政府：负责宣传促消费活动政策，动员商户积极报名参与，营造良好氛围。

县融媒体中心：负责本次促消费活动宣传工作，配合县发改局在“山水肃南”“肃南发布”等小程序、公众号及时发布本次活动信息。

邮储银行肃南县支行：配合县发改局制定本次活动实施细则；负责做好企业及商户主体录入、“多邮惠”公众号促消费电子消费券发放、配合市银联公司做好核销等工作。

六、工作要求

（一）加强组织领导，确保活动成效。为确保促消费活动顺利进行，成立以县政府分管领导任组长，各责任单位主要负责人为副组长，各责任单位分管负责人为成员的工作专班小组。各相关部门要按照实施方案确定的时间任务、程序标准和绩效要求，细化工作方案，靠实工作责任，推进工作落实。

（二）加强宣传发动，营造良好氛围。相关部门要通过电视、网络等方式，大力宣传本次促消费专项活动，把县委县政府加快推动经济回暖发展的坚定信念传导到全社会、各层面，进一步激发市场主体活力，保持经济持续健康发展。动员各参加活动的企业充分运用电商平台、自媒体和抖音等视频平台，积极宣传发布促销活动信息，调动广大群众消费热情，营造促消费的良好氛围。各乡镇要通过悬挂横幅、发放宣传资料、现场指导、开展文化活动、农特产品展览展销、电商直播等丰富多彩的形式，认真组织开展好促销活动。

（三）强化安全管理，夯实活动基础。按照“三管三必须”原则，各商贸企业要认真履行属地管理和行业管理职责，严格落实企业安全生产主体责任，强化安全意识，严防哄抢、踩踏等安全事件发生；严格按照安全生产、消防等要求落实各项防控措施，修订完善应急预案，强化突发事件的应急处置能力，确保活动安全，成效明显。

（四）加强监管，优化营商环境。市场监管等部门要严厉打击假冒伪劣产品，落实惩罚性赔偿制度，多方位、多层次、高效率处理消费投诉，营造安全放心、质量放心、价格放心、服务放心、维权放心的消费环境。

附件：1.肃南县2025年“激发消费活力·惠购牧歌肃南”专项

促消费活动工作专班成员名单

2.肃南县2025年“激发消费活力·惠购牧歌肃南”专项促消费活动实施细则

附件1

肃南县2025年“激发消费活力·惠购牧歌肃南”专项促消费活动工作专班成员名单

组	长：梁国文  县委常委、副县长

副组长：盛海霞  县政府副县长、县发改局局长

孙玉国  县财政局局长

任  斌  县文旅局局长

王生忠  县统计局局长

妥建国  县市场监管局局长

安  晓  县委宣传部副部长

王继海  县邮政分公司经理

刘多鑫  银联商务股份有限公司张掖公司负责人

成	员：梁顺军  县发改局副局长

龚  强  县财政局副局长

钟娅妮  县统计局副局长

徐向红  县市场监管局副局长

张武祯  县税务局副局长

安文韬  红湾寺镇镇长

廉宗鹏  皇城镇政府镇长

吴巧玲  康乐镇政府镇长

牛志英  马蹄藏族乡政府乡长

乔  楠  祁丰藏族乡政府乡长

贺恩威  明花乡政府乡长

鲁泽鹏  大河乡政府乡长

巴文涛  白银蒙古族乡政府乡长

屈晓红  邮储银行肃南大河路营业所金融主管

附件2

肃南县2025年“激发消费活力·惠购牧歌肃南”

专项促消费活动实施细则

为全面贯彻落实省市促消费工作安排部署要求，提升商贸行业对经济社会发展的拉动作用，进一步营造消费氛围，激发市场消费潜力，根据《肃南县2025年“激发消费活力·惠购牧歌肃南”专项促消费活动方案》要求，结合我县实际，在全县范围内开展肃南县商贸流通企业促消费活动，特制定本实施细则。

- 一、参与零售业、重点商贸企业促消费活动具体规则及商户申报流程。政府消费券资金仅限到店消费，严禁拆单操作、套现、远程付款等违规行为，单次消费只能使用1张消费券。消费券面额共有六种，其中20元、50元、100元标准的电子消费券，不限消费人群和消费场景，用于全县零售、餐饮、家电、住宿（含星级民宿）、景区门票以及限上商贸企业和限下样本检测企业（商户）消费。消费者在入选的企业消费满80元，可使用1张20元电子消费券；消费满200元，可使用1张50元电子消费券；消费满400元，可使用1张100元电子消费券。

- 10元标准的电子消费券，只限用于年货节、农特产品促销活动，每位消费者可领取3张消费券，消费者可在全县零售、餐饮以及限上商贸企业和限下样本检测企业（商户）消费。消费者在入选的企业消费满30元，可使用1张10元电子消费券；

- 100元标准的电子消费券，只限用于牛羊肉和美食企业促销活动，消费满300元，可使用1张100元电子消费券。

- 300元标准的电子消费券，只限用于参加家电、数码产品“以旧换新”的促消费活动，消费满1200元，可使用1张300元电子消费券。

- 每期活动资金按具体活动项目分配，当期沉淀资金转入后一期活动使用，当年沉淀资金转入后一年活动或宣传使用。

自县上公告发布之日起，各企业、商家自主报名参加。商家在邮储银行报名参加，报名期限截止3月30日，报名截止后，邮储银行将参加商户名单上报县发改局，县发改局会同县市场监管局对企业信用等方面进行审查后，确定参与活动的商家，并向社会公示3个工作日，无异议后录入网上核销平台参与2025年促消费专项活动。县统计局向县工信局提供限上企业和限下样本监测企业名录，经县发改局汇总后，会同县市场监管局、县统计局审查，确定参与活动的商家，录入网上核销平台，参与促消费活动，确保活动取得实效。

报名提交资料清单：企业营业执照、法人身份证、开户行资料、法人手持身份证照片（店内、店门口）。

二、银行机构平台自主促消费和商家让利打折促销活动。此项活动由农行肃南县支行、县农村信用联社、民贸公司（裕丰超市、贸汇超市、贸顺超市、永利五金店）4户租赁商户、桦树林农畜产品店、张掖云牧链科技发展有限公司肃南分公司自主开展促消费活动，银行机构和商家在上年自主开展促消费和让利打折促销活动的基础上，进一步优化促消费活动的方式和内容，加大宣传力度，使自主促销活动取得成效。县发改局、县统计局负责做好相关数据的统计汇总工作，做到应统尽统。