肃南县2024年粮改饲项目实施方案

根据甘肃省畜牧兽医局《关于印发2024年第一批粮改饲项目实施方案的通知》（甘牧医函〔2023〕56号）精神，省上下达我县粮改饲补助资金122万元。为做好2024年全县粮改饲工作，发展以全株青贮玉米为主的优质饲草产业，做强做大绿色循环、种养结合的现代畜牧业，结合我县实际制定本方案。

一、总体要求

**（一）指导思想**

以农业供给侧结构性改革为主线，以推进种植业结构调整和畜牧业转型升级为主攻方向，以养定种、[种养结合](https://www.tuliu.com/tags/366.html)、草畜配套、草企结合，充分发挥财政资金引导作用，调动市场主体收贮使用全株青贮玉米、优质饲草的积极性，拉动种植结构向粮经饲统筹方向转变，构建粮草兼顾、良性互动、优势互补的新型农牧业结构，促进草食畜牧业快速发展和农牧民增产增收。

**（二）基本原则**

**政府主导，合力推进。**坚持“有为政府、有效市场”理念，按照“政府主导、部门主推、统筹协调、合力推进”的原则，政府市场两手并用，整合多方力量，强化政策和资金保障，着力发展绿色种养循环农业。

**产业发展，农户受益。**适度扩大项目实施主体类型，完善各类收贮主体和优质饲草种植农户的利益联结机制，吸纳更多农户主动参与粮改饲，努力形成企业、合作社和农户在产业链上优势互补、分工合作的格局，让农户更多分享产业收益。

**注重质量，提升效益。**坚持数量质量并重，在促使项目真正落地保证粮改饲面积和收贮任务完成的同时，更加注重收贮的质量，让粮改饲参与者特别是全株玉米青贮饲料使用者真正受益，提升项目实施成效。

**需求导向，产销对接。**综合考虑草食畜牧业发展现状和潜力，向专业化青贮饲草生产企业、牛羊养殖合作社养殖大户倾斜，以畜定需、以养定种，合理确定粮改饲种植面积，确保生产的饲草销得出、用得掉、效益好。

**因地制宜，分类指导。**充分考虑各地资源条件，尊重种养双方意愿，集成品种选择、田间管理、收贮加工、饲喂使用等技术，发展具有本地特色的饲草品种。

**种养结合，规模适度。**把养殖场、专业化青贮饲草生产企业流转土地自种、订单生产等种养紧密结合的生产组织方式作为优先支持方向，协调推进适度规模种养，同步提升饲草品质和种养效益。

**（三）目标任务**

大力推进粮改饲项目县种植结构调整，扩大全株青贮玉米等优质饲草种植面积、增加收贮量，全面提升种、收、贮、用综合能力和社会化服务水平，推动饲草品种专用化、生产规模化、销售商品化，全面提升种植收益、草食家畜生产效率和养殖效益。2024年全县青贮全株玉米面积1万亩、收贮3.7082万吨，补助资金122万元。

二、实施范围

2024年粮改饲项目在肃南明花乡实施。

三、实施内容

**种植品种：**根据我县牧草种植结构**，**以青贮玉米和其它优质牧草为主。

**补助对象：**补助对象为规模化牛羊等草食家畜养殖场或专业青贮饲料收贮企业等经营主体。2024年粮改饲项目在全县项目实施主体1个（详见附件1）。

**资金用途：**主要用于优质饲草收贮补助。项目财政资金采取以奖代补的方式补助，按照签订合同经县农业农村局组织县级验收合格后，按收贮任务和数量补助财政资金（32.9元/吨）（详见附件1），以最终验收的数量，核算补助资金的额度。

四、实施程序

**(一)制定项目实施方案。**县农业农村局会同财政局结合我县种植业结构和畜牧业发展现状实际，制定项目实施方案，包括项目目标任务、实施主体、补助标准、补助方式、保障措施等。

**(二)明确项目实施主体。**项目实施主体为规模化牛羊等草食家畜养殖场或专业青贮饲料收贮合作社等经营主体。上述主体应有银行账户（号）或惠农政策“一卡通”，所有收贮主体应有与收贮量相对应的青贮设备设施。90%的主体为近三年100%完成收贮任务的主体，与各个实施主体签订粮改饲项目目标任务书、明确每个实施主体完成的收贮数量、收贮作物 种植面积、时间节点和质量标准等，确保项目顺利实施。要组织农技、农机、畜牧技术单位全程服务实施主体。

**（三）完善全株青贮设施设备。**县农业农村局要积极指导实施粮改饲项目的规模化牛羊等草食家畜养殖场或专业青贮饲料收贮合作社，对照目标任务要求，完善强化永久性青贮池等基础设施和裹包青贮设施，配备必要的青贮机械设备等，做好青贮前期准备工作，确保在有限的青贮收割期间，做到全株青贮能收割、可粉碎、装得下、贮得好。

**(四)规范补助资金发放。**对近三年100%完成收贮任务的主体可以采取“先预发60%的补助资金”的方式于2024年5月31日前发放补助资金，剩余40%补助资金待青贮玉米等饲草收贮工作结束后(11月10日前)，根据农业农村局核查验收结果发放，未完成当年任务的，两年内不得再选为粮改饲项目实施主体。新纳入的收贮主体仍然在青贮玉米等饲草收贮工作结束后(11月10日前)，根据农业农村局核查验收结果发放，两种发放方式都应将补助对象、补助标准、补助额度张榜公布，公示期不少于7天，公示无异议后，由农业农村将公示清册作为兑现补助资金依据。收贮按照每立方米全株青贮玉米折合0.8吨、每吨干草折合3吨鲜全株青贮草料计算收储数量。农业农村要设立专项管理台账，及时核实补助对象的青贮玉米等饲草作物种植面积、收贮数量、补助资金，并将粮改饲项目目标任务书、青贮种植收购合同等有关资料、单据逐一登记造册，建立资料管理档案。档案管理资料应一式二份(补助对象一份，农业农村局一份。)

五、项目进度安排

2024年1-2月，编制上报《肃南县2024年粮改饲项目实施方案》。

2024年5月，对所选近三年100%完成收贮任务的主体预发60%的补助资金。

2023年9-10月，每周上报粮改饲工作进展情况，做好粮改饲种植管理完成收贮任务。

2023年11月，进行县级验收和绩效考核工作，完成项目档案资料归档，并向市畜牧兽医局上报工作总结和绩效评价。

六、保障措施

**（一）加强组织领导。**成立肃南县粮改饲工作领导小组，由肃南县人民政府主管农业副县长任组长，县农业农村局局长任副组长，县财政局、县农业农村局等相关部门负责人为成员。 领导小组下设项目管理办公室，县农业农村局副局长兼任办公 室主任。领导小组办公室负责项目的具体实施，负责项目统筹安排、组织协调、监督管理等工作，农业农村局成立项目技术服务小组，负责项目示范、技术推广等工作，确保粮改饲工作组织计划到位、监督管理到位、情况调度到位、宣传引导到位。

**（二）强化项目管理。**按照“受益对象明确、贮存地点清楚、收贮数量准确、款物台账详细”的原则，切实加强粮改饲项目监管，规范做好政策实施工作。要严格按照国家和省有关资金管理的规定，对项目资金实行封闭管理，专款专用，建立严格的资金审批和审计监督制度。对违反财经纪律，挪用、套取补助资金的，一经发现，严肃处理。要安排专人负责数据收集整理，全面调度饲草种植面积、产量、价格、效益、收贮量、使用效果、生产方式等数据信息，收贮过程中要按照及时、准确、完整的要求报送进度数据。要及时收集、整理、归档包括实施方案、任务下达分解、检查核验资料、公示材料、资金发放以及政策实施图像视频等文件资料，做到“纸质文件留档、电子文件管理”。

**（三）提升青贮质量。**县农业农村局要抓好粮改饲技术培训，通过集中授课等方式，对青贮主体全覆盖进行技术培训。青贮期间要组织专业技术人员对项目主体进行现场指导，准确把握青贮收获时间和标准化制作流程、要点，推广使用青贮添加剂，确保青贮质量。督促引导项目实施主体用足农机具购置补贴政策，配套高效收贮设施设备，避免因雨天影响青贮进度和青贮质量。参加省、市、县玉米青贮质量品鉴活动，并将品鉴结果作为年底绩效评价的主要内容。

**（四）实施绩效评价。**农业农村局按照《甘肃省粮改饲工作绩效评价办法》进行项目绩效评价，按时提交《粮改饲工作绩效评价指标表》、证明材料和自评报告，并在农业农村部粮改饲试点项目管理系统填报完成情况。

**（五）加强宣传指导。**要充分利用电视、广播、报纸、网络等各种媒体，宣传粮改饲的重大意义、政策内容、补助条件和补助标准，使域内规模化牛羊等草食家畜养殖场或专业青贮饲料收贮企业（合作社）等经营主体均能准确掌握扶持政策，帮助收贮主体提高认识，掌握技术，增强其发展全株青贮玉米等优质饲草生产的积极性和主动性，确保该项政策规范有序实施。

附件：1.肃南县2024年粮改饲任务资金安排计划表

|  |
| --- |
| 附件1肃南县2024年粮改饲资金计划安排表 |
| 序号 | 项目实施主体 | 收贮品种 | 收贮面积（亩） | 收贮数量（吨） | 补助标准 | 拟补助资金（元） |
| 1 | 肃南县现代农牧业投资有限公司 | 全株青贮玉米 | 10000 | 37082 | 32.9元/吨 | 1220000 |
| 合计 | 10000 | 37082 | 　 | 1220000 |