肃农发〔2025〕53号

肃南裕固族自治县农业农村局

关于印发肃南县2025年小麦“一喷三防”

实施方案的通知

各乡（镇）农业农村综合服务中心，县农业技术推广中心:

根据甘肃省农业农村厅《关于提前下达2025年中央财政粮油生产保障资金计划的通知》(甘农财发〔2024〕63号)和《关于印发2025年小麦“一喷三防”实施方案的通知》(甘农农发〔2024〕25号)精神，制定《肃南县2025年小麦“一喷三防”实施方案》，现印发你们，请结合实际抓好任务落实。

肃南县农业农村局

2025年4月7日

肃南县2025年小麦“一喷三防”实施方案

为保障夏粮稳产增产，筑牢粮食安全屏障，确保小麦“一喷三防”补助政策落实到位，切实提高资金使用效益，结合我县实际，制定如下实施方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，贯彻落实中央1号文件、中央农村工作会议精神以及有关稳粮保供的部署要求，切实提高政治站位，充分认识抓好粮食生产的极端重要性，牢固树立防灾减灾意识，切实增强保障粮食安全的政治责任感和紧迫感，突出重点区域，把握关键环节和关键措施，把“一喷三防”作为小麦最关键的田间管理措施，作为小麦防灾增产的重要举措，扎实推进政策落实落地、取得实效，努力赢得夏粮丰收主动权。

二、目标任务

实施“一喷三防”是提升小麦生育期田间管理水平的关键措施，在防病治虫的同时，增施叶面肥、生长调节剂等，延长灌浆时间、提高灌浆强度、提高小麦抗逆能力，减轻病害、到伏和早衰等危害，减少小麦因灾损失，促进小麦保大穗、增粒重、提单产，达到稳产增产的目标。各项目实施区的小麦病虫害统防统治覆盖率稳定在48%以上，病虫危害损失率控制在5%以下。

三、重点工作

(一)加强统防统治。按照“预防为主、综合防治”的植保方针，引导专业化服务组织开展市场化统防统治，提高“一喷三防”作业效率，支持专业合作社、家庭农场、种粮大户等新型农业经营主体，开展规模化统防统治，示范引领带动周边群众及时开展“一喷三防”。广泛发动群众科学用药，开展自防自治，做到应防尽防、应治尽治，降低小麦重大病虫危害，努力提升防控工作的组织化程度和科学化水平，示范带动小麦“一喷三防”全覆盖，确保措施落实落细。

(二)抓好科学防控。大力推广高效、低毒、低残留、环境友好型农药，集成优化农药轮换、交替、精准使用和安全使用等配套技术，严格遵守农药安全使用间隔期合理规范用药，不断提高防治成效。大力推广植保无人机等现代植保机械，改善传统“跑冒滴漏”施药方式，做到靶标作物定向喷雾，实现喷洒农药省时、省工、省药，提高农药利用率。

四、工作计划

1.前期准备阶段(2025年1月-2025年4月底)。制定并上报小麦“一喷三防”实施方案，做好项目物资招投标工作。

2.项目实施阶段(2025年5月-2025年9月)。按照项目实施方案要求，加强田间指导，科学有序发放补助物资，落实好防范措施，并对出现的问题及时解决。

3.总结验收阶段(2025年10月-2025年12月)。分类做好文件、图片、物资发放台账等各类项目资料收集归档整理工作，及时撰写项目工作总结，认真做好绩效评价、验收等工作。

五、资金使用

2025年下达我县中央财政粮油生产保障资金补助资金8万元，主要用于小麦“一喷三防”所需杀虫剂、叶面肥等物资采购，资金使用计划安排如下(资金预算明细表)。

1.补助对象。种植小麦的农民专业合作社、家庭农场、种植大户等新型农业经营主体和农户给予物资补助，补助面积1.6万亩。

2.补助标准。对小麦“一喷三防”使用的杀虫剂、叶面肥等每亩按5元标准进行补助。

3.补助形式。以物化补助为主，通过阳光平台招投标方式，统一招标采购用于小麦“一喷三防”的杀虫剂、叶面肥，由县农技中心根据全县小麦病虫害发生情况和保穗增重实际需要，统一安排发放到户到田。

小麦“一喷三防”资金预算明细表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 分项名称 | 面积 | 补助标准（元） | 金额（万元） |
| 一 | 杀虫剂（啶虫嘧） | 1.6万亩 | 2.5元/瓶 | 4万元 |
| 二 | 磷酸二氢钾（叶面肥） | 2.5元/袋 | 4万元 |
| 合计 |  | 5元/亩 | 8万元 |

六、保障措施

(一)强化组织领导。成立小麦“一喷三防”项目工作领导小组和项目技术指导小组，明确职责分工，强化统筹协调，提前谋划部署，靠实防控责任，细化工作任务，详细周密安排，落实防控措施，切实做到工作责任到人、培训指导到户、面积落实到田。

(二)强化技术指导。加强小麦病虫害监测调查，及时发布病虫害发生趋势预报，依据我县小麦主要病虫害和干热风发生情况、生产应用经验，组织技术人员深入生产一线及时开展小麦“一喷三防”培训服务，指导农户合理选择药剂，合理确定剂量，科学指导防控，确保“一喷三防”技术措施落实落细。

(三)强化政策宣传。充分利用广播、电视、互联网、手机短信等媒体，通过科技下乡、示范展示、现场观摩、印发明白纸等形式，大力宣传小麦“一喷三防”的作用意义，积极挖掘提炼项目实施过程中的好做法、好经验、好典型、新成果，强化宣传报道，扩大社会影响，营造良好氛围。

(四)强化资金管理。严格按照资金使用要求，合理预算、科学分配、专款专用，及时招标采购农药等物资，不得套取、挤占、挪用补助资金。切实加强项目资金使用，建立资金使用专用台账和物资发放花名册等工作台账，及时向农业农村部转移支付管理平台上传实施讲度信息。注重社会监督，自觉接受纪检监察、审计、财政等部门监督检查，确保项目取得实效。

附件:1.肃南县2025年小麦“一喷三防”项目工作领导小组

2.肃南县2025年小麦“一喷三防”项目技术指导小组

3.肃南县2025年小麦“一喷三防”物资分配花名册

附件1

肃南县2025年小麦“一喷三防”

项目工作领导小组

**组 长:** 郭志剑 县农业农村局局长

**副组长：**赵 斌 县农业农村局副局长

**成 员**：白晓艳 县农业技术推广中心主任

贺学森 明花乡人民政府副乡长

贺 岗 祁丰乡人民政府副乡长

白 虎 马蹄藏族乡人民政府副乡长

杜国亮 皇城镇乡人民政府副镇长

李 闯 康乐镇乡人民政府副镇长

厉永钰 白银乡人民政府副乡长

李晓辉 大河乡人民政府副乡长

附件2

肃南县2025年小麦“一喷三防”

项目技术指导小组

**组 长**: 白晓艳 县农业技术推广中心主任、农业技术

推广研究员

**成 员**: 王海峰 明花乡农业农村综合服务中心主任

顾学东 祁丰乡农业农村综合服务中心主任

牙小俊 马蹄乡农业农村综合服务中心主任

赵永俊 皇城镇农业农村综合服务中心主任

郭雪洁 康乐镇农业农村综合服务中心主任

萨仁格尔勒 白银乡农业农村综合服务中心主任

丑东方 大河乡农业农村综合服务中心主任

李春喜 县农业技术推广中心农艺师

祁国军 县农业技术推广中心高级兽医师

张永新 县农业技术推广中心农艺师

付亚娜 县农业技术推广中心农艺师

郭 雅 县农业技术推广中心农艺师

顾丽慧 祁丰乡农业农村综合服务中心农艺师

王 荣 县农业技术推广中心助理农艺师

拉主当智 县农业技术推广中心助理农艺师

安 丽 县农业技术推广中心技术员

卢 越 明花乡农业农村综合服务中心技术员

附件4

2025年肃南县小麦“一喷三防”物资分配花名册

乡（镇）村 （盖章） 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡（镇）村 | 受补（益）人姓名 | 受补（益）人身份证号 | 联系电话 | 种植面积 | 磷酸二氢钾 | 杀虫剂 | 领取人签名 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |

抄送：市农业农村局、市植保植检站。

肃南裕固族自治县农业农村局 2025年4月7日印发