肃农技发〔2025〕13号 签发人：白晓艳

肃南裕固族自治县农业技术推广中心

关于印发2025年肃南县省级财政

耕地质量保护提升实施方案

各乡（镇）农业农村综合服务中心：

开展耕地质量监测与等级调查评价、科学施肥增效工作是农业部门履行耕地保护、落实“藏粮于地、藏粮于技”战略的重要举措，根据《中共中央办公厅国务院办公厅关于加强耕地保护提升耕地质量完善占补平衡的意见》（中办发〔2024〕13号）及《甘肃省到2025年化肥减量化行动方案》（甘农农发〔2023〕1号）、《甘肃省2025年省级财政耕地质量保护提升（含耕地质量监测评价）实施方案》（甘农财发〔2024〕78号）相关工作的要求，统筹抓好全县耕地质量保护提升工作，现制定2025年肃南县耕地质量保护与提升项目实施方案如下：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神及二十届三中全会精神，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以耕地数量、质量、生态“三位一体”保护为核心，持续加强耕地保护、完善占补平衡、提升耕地质量、提高化肥利用率，落实“藏粮于地、藏粮于技”战略，促进农业绿色高质量发展，筑牢全省粮食安全基石。

二、工作目标

2025年省级财政耕地质量保护提升项目下达资金5万元，其中耕地质量等级变更评价及报告编制补助1万元，2025年耕地质量监测、调查工作及宣传培训等工作4万元，结合中央财政科学施肥增效资金统筹开展测土配方施肥技术推广、田间试验等相关工作。资金可支持完成2025年补充耕地质量验收和耕地质量监测、调查与评价及测土配方施肥技术推广、取土化验、田间试验等相关工作，确保2个省级耕地质量监测点正常运行、耕地质量等级稳中有升，测土配方施肥推广技术覆盖率稳定在90%以上。

三、建设任务

**（一）开展2025年耕地质量监测评价工作。**根据10万亩耕地建设1个监测点的要求，我县严格按照《耕地质量监测技术规程（NY/T1119-2019）》，依据土壤类型、土地利用类型、作物种植情况，统筹谋划、科学布点，进一步完善省级长期耕地质量定位监测点标准化设置、监测点地块租赁、常态化监测等工作，样品检测（pH、有机质、全氮、有效磷、速效钾等常规5项、微量元素及水溶性盐总量）、试验布设、标识牌及试验小区隔断带设立等，定期掌握耕地土壤养分变化情况。按计划在作物收获后定点采集土壤样品，跟踪田间调查，完成相关地块基本情况调查表、施肥情况调查表。分析化验有机质、PH值、全氮、碱解氮、有效磷、速效钾，其中选择10%的以上土壤样品测定中微量元素，包括交换性钙、交换性镁、有效硫、有效硅、有效硼、铜、锌、铁、锰、钼；选择2-3个肥料试验作物测试植株样品。规范采集土壤样品，控制分析化验质量，确保数据准确可靠。

**（二）开展2025年补充耕地质量验收工作。**根据相关文件要求推进补充耕地质量验收工作，待国家及省级部门出台相关工作办法细则，根据文件要求，开展补充耕地农业生产符合性评价和补充耕地质量等级评价等工作。

**（三）开展2025年耕地质量等级变更评价。**依据国家标准《耕地质量等级》《县域年度耕地质量等级变更调查评价技术规程》，更新2025年县域耕地资源管理信息系统，按照甘新区评价指标体系，开展县域耕地质量等级变更评价工作，及时掌握本县区域耕地质量等级现状及演变趋势。

**(四)继续配合完成2025年科学施肥增效任务。**结合中央财政科学施肥增效资金统筹开展田间试验、技术推广、农户施肥调查、施肥建议卡入户、短信推送配方服务、宣传培训等相关工作，实现测土配方施肥推广技术覆盖率稳定在90%以上。

四、保障措施

**（一）强化组织领导。**为全面完成耕地质量保护提升工作，成立耕地质量保护提升工作领导小组和技术指导小组，明确责任分工，继续将耕地质量保护提升纳入农业农村重点工作任务，坚持政府发挥主导作用，通过行政手段推动防控责任和措施落地落实，围绕既定目标，加快项目建设进度，进一步细化方案，明确目标和任务，切实保障各项措施的落实，全面推动耕地质量保护提升工作，确保耕地质量保护提升取得成效。

**（二）强化进度调度。**由项目实施技术指导小组办公室负责，建立定期工作调度机制，组织专业技术人员对耕地质量保护提升和测土配方施肥技术推广面积核查，并做台账资料等工作。对本县内耕地质量保护提升和测土配方施肥技术推广应用情况进行实时监测，随时掌握工作进展，及时收集相关照片及视频资料。

**（三）强化资金监管。**严格按照省财政厅及省农业农村厅的工作要求，实行专账管理，做到专款专用，强化资金日常监管,保障资金规范使用,切实加快项目执行和资金支付进度，提升资金使用透明度。

**（四）强化宣传引导。**采取县、镇两级农技推广部门联动，科研教学、采取多种有效方式，全方位、多角度宣传耕地质量提升保护提升科学施肥增效方面的成效，总结推广好做法、好经验、好典型，运用田间讲堂、室内教学等多种形式开展耕地质量保护提升的政策解读与理解，营造良好氛围，应用信息化手段，指导农民掌握关键技术。

附件1：2025年肃南县耕地质量保护提升项目工作领导小组

附件2：2025年肃南县耕地质量保护提升项目技术指导小组

附件1

2025年肃南县耕地质量保护

提升项目工作领导小组成员名单

**组 长:** 赵  斌   县农业农村局副局长

**副组长：**白晓艳   县农业技术推广中心主任

**成   员**：王海峰 明花乡农业农村综合服务中心主任

白 鹏 祁丰乡农业农村综合服务中心主任

牙小军 马蹄乡农业农村综合服务中心主任

赵永俊 皇城镇农业农村综合服务中心主任

郭雪洁   康乐镇农业农村综合服务中心主任

萨仁格尔勒 白银乡农业农村综合服务中心主任

丑东方 大河乡农业农村综合服务中心主任

附件2

2025年肃南县耕地质量保护

提升项目工作技术指导小组成员名单

**组 长**: 白晓艳 县农业技术推广中心主任高级农艺师

**成 员**: 王 荣 县农业技术推广中心助理农艺师

安 丽 县农业技术推广中心技术员

郭 雅 县农业技术推广中心农艺师

拉主当智 县农业技术推广中心助理农艺师

祁国军 县农业技术推广中心高级兽医师

李春喜 县农业技术推广中心农艺师

张永新 县农业技术推广中心农艺师

卢 越 明花乡农业农村综合服务中心助理农艺师

顾丽慧 祁丰乡农业农村综合服务中心农艺师

肃南裕固族自治县农业技术推广中心 2025年3月3日印